แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม คณะแพทยศาสตร์	 
ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 47/99 อาคาร 7 ชั้น 4 (ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

ชื่อผู้ประสานงาน   นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 สังกัด  คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
โทรศัพท์ 08 3697 6768, 08 6412 8479	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarunya.kae@pi.ac.th, nattinee.jit@pi.ac.th     LINE ID : tai.whann, jur_jane

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่อหน่วยงาน | จำนวนบุคลากร ในหน่วยงาน (คน) | จำนวนเครือข่าย (คน) | จำนวนประชาชน (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก | 49 | ๔๒๙ |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

ส่วนที่ 3	โครงการและงบประมาณ

3.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	รวมจำนวน......13	โครงการ ดังนี้

แผนย่อยที่ 1 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมฯ	รวม.......5	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1	รวม ................1	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2	รวม ................1................ โครงการ และ 1 กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3	รวม ................1	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4	รวม ................1.	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5	รวม .................-................. โครงการ มี 4 กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 6	รวม ................1	โครงการ

แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกฯ	รวม.......5	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1	รวม.................-....................โครงการ	มี 1 กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2	รวม ...............1	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 3	รวม ...............2	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4	รวม ...............2.................. โครงการ	และ 1 กิจกรรม

แผนย่อยที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนฯ	รวม	3	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1	รวม ................2.	โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2	รวม ................1................. โครงการ	มี 2 กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3	รวม ................-................... โครงการ	มี 1 กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งหมด รวมจำนวน.....3,086,000	บาท

รายละเอียดโครงการและกิจกรรม ดังนี้

| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนย่อย / เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
|  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| แผนย่อยที่ 1 เป้าหมายที่ 1 ประชาชน มีกิจกรรม การปฏิบัติตน ที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น | 1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมให้ สถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและ ขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร (1)โครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ วิชาชีพและอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรม ราชชนก | ร้อยละ 80 ของนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม | - นักศึกษามีสมรรถนะ วิชาชีพตาม อัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก และมีความรู้ความ เข้าใจในคำสอนของ พุทธศาสนาและ เชื่อมโยง บวร ให้เป็น ศูนย์กลางการ ขับเคลื่อนคุณธรรม | 2,350,000 | ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |
|  | 1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการนำ คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิด จากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่ (1) กิจกรรม 5 ส (2) กิจกรรม Green Office | - มีคู่มือ 5 ส ใน การควบคุม 1 เล่ม - ส่งเข้าร่วม ประกวด กิจกรรม Green | สามารถรับมือ แก้ไข สถานการณ์ได้ดีเมื่อเกิด สถานการณ์ฉุกเฉิน |  | ฝ่ าย บ ริ ห าร แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |

| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนย่อย / เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
|  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  | (3) กิจกรรมซ้อมอัคคีภัย (4) มาตรการความปลอดภัยใน สำนักงาน | Office 1 ครั้ง - บุคลากรเข้า ร่วมซ้อมอัคคีภัย กับ เครือข่าย ร้อยละ 100 - มีประกาศ แนวทาง มาตรการความ ปลอดภัยใน สำนักงาน 1 ฉบับ |  |  |  | / | / | / | / |
| เป้าหมายที่ 2 เครือข่ายทาง สังคมที่มีขีด ความสามารถ ในการส่งเสริม คุณธรรม ในสังคมไทย เพิ่มขึ้น | 1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างพื้นที่ | บุคลากรร้อยละ 80 เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม หลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู | บุคลากรมีความซาบซึ้ง ใน พระมหากรุณาธิคุณ ในสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเข้าใจหลัก คุณธรรม 5 ประการ | 100,000 | ฝ่ าย บ ริ ห าร แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |
|  | และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม หรือ การทำความดี (๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการ ขับเคลื่อน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก ไปสู่องค์กรคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยกย่องเชิดชู เกียรติบุคคล ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรม (1) โครงการทะนุบำรุงวัฒนธรรม เพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์ นักศึกษาแพทย์ สถาบัน พระบรมราชชนก (2) กิจกรรมทะนุบำรุงวัฒนธรรม เพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์ บุคลากรคณะ | - มีนักศึกษาที่ ได้รับเกียรติบัตร เชิ ด ชู เกี ย ร ติ อย่างน้อย 10 คนต่อชั้นปี - บุคลากรได้รับ เกียรติบัตรอย่าง น้อย 1 คน | - นักศึกษาเกิดความ ภ าคภู มิ ใจ แ ล ะ เป็ น ต้นแบบให้กับสังคม - บุ คลากรเกิดความ ภ าคภู มิ ใจ แ ล ะ เป็ น | 90,000 | ฝ่ าย กิ จ ก าร แ ล ะ พัฒ น านั ก ศึก ษ า คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก |  |  |  | / |

| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนย่อย / เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
|  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  | แพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก |  | ต้นแบบให้กับสังคม |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาขีด | นั ก ศึ ก ษ า ล ง ชุมชน ชูจุดเด่น ของวัฒนธรรม แต่ละพื้นถิ่น | ส่งเสริมการเผยแพร่ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้วยการ สร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม | 2,350,000 | ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |
|  | ความสามารถของชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (1) โครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ วิชาชีพและอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรม ราชชนก |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 สนับสนุน ส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง (1) โครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาสมรรถน วิชาชีพและอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรม ราชชนก | ร้อยละ 80 ของ นัก ศึ ก ษ า เข้ า ร่วมกิจกรรม | นักศึกษาสามารถสร้าง ความร่วมมือกับผู้นำ ชุมชน อสม. ในการนำ องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน | 2,350,000 | ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |
| แผนย่อยที่ 2 เป้าหมายที่ 1 เครือข่าย/องค์กร ที่ร่วมกันทำ กิจกรรม สาธารณะ เพิ่มขึ้น | 2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกลไก เครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ เรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 (เดินทางไปราชการ IPE) | นักศึกษาแพทย์ จำนวน 15 คน อาจารย์อย่าง น้อย 3 คน | มีความร่วมมือระหว่าง สหวิชาชีพ | 10,000 | ฝ่ าย กิ จ ก าร แ ล ะ พัฒ น านั ก ศึก ษ า คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก |  | / | / |  |
|  | 2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความ เข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ เรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 จริยธรรมสัญจร (2) โครงการ Student Academic trip | - นั ก ศึ ก ษ า แพท ย์จำนวน 10 คน อาจารย์/ เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 3 คน - นักศึกษา แพทย์ เข้าร่วม 6 คน | - มีการ แลกเป ลี่ยน เรียนรู้ด้านการส่งเสริม คุณธรรม - นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมกับต่างชาติ | 100,000 6,000 | ฝ่ าย กิ จ ก าร แ ล ะ พัฒ น านั ก ศึก ษ า คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก |  | / | / |  |

| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนย่อย / เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
|  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เป้าหมายที่ 2 องค์กรเครือข่าย ทางสังคม ที่มีการพัฒนา ระบบเครดิต ทางสังคม (Social Credit) เพื่อรองรับ การส่งเสริม คุณธรรม | 2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยนำ นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท ทางสังคมไทย (การศึกษาและพัฒนากลไก ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ให้เป็น เครื่องมือหรือระบบแพลตฟอร์มในการนำเข้า ข้อมูล การบันทึกความดี ของบุคคล) (1) กิจกรรมบริจาคโลหิต วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี | นักศึกษ าแล ะ บุคลากรคณ ะ แพท ยศาสตร์ เข้ าร่ วม อ ย่ าง น้อย 10 คน/ ครั้ง | มีความภาคภูมิในการ เสียสละ ทำความดี |  | ฝ่ายบริหาร คณะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ สถาบันพระบรมราช ชนก |  | / | / | / |
| เป้าหมายที่ 3 หน่วยงานภาครัฐ มีค่า ITA ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น | 2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนากลไกให้ หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการ ขับเคลื่อน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก ไปสู่องค์กรคุณธรรม (2) โครงการทะนุบำรุงวัฒนธรรม เพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์ นักศึกษาแพทย์ สถาบัน พระบรมราชชนก | - ได้รับผลการ ประเมิน ITA ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 - นักศึกษาและ บุคลากรคณ ะ แพท ยศาสตร์ เข้าร่วม ร้อยละ 80 | - มีความภาคภูมิใจใน องค์กรของตน ในฐานะ ที่เป็นองค์กรคุณธรรม - สืบสาน ต่อยอดรักษา วัฒ นธรรม ประเพณี ของไทย | 100,000 190,000 | ฝ่ายบริหาร คณะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ สถาบันพระบรมราช ชนก ฝ่ าย กิ จ ก าร แ ล ะ พัฒ น านั ก ศึก ษ า คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |
| แผนย่อยที่ 3 เป้าหมายที่ 1 ทุนชีวิตเด็ก และเยาวชนไทย เพิ่มขึ้น | 3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กำหนดให้ สถานศึกษาทุกระดับของหน่วยงานทุกภาค ส่วนสะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรล เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ (1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ เรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (2) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้วย | นักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 100 | นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ เปลี่ยนแปลง | 140,000 |  | / | / | / | / |

| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนย่อย / เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
|  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  | กิจกรรมเสริมหลักสูตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมงาน วิชาการ งานวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ระบบ การจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (1) กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา เรา คือ สบช. หัวข้อ อัตลักษณ์และสมรรถนะของ นักศึกษาแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก | นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 100 | นักศึกษ าเข้ าใจแล ะ แสดงการจัดการความรู้ ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุณธรรม ตามอัตลักษณ์ แล ะสม ร ร ถนะข อ ง สบช. |  | ฝ่ายการศึกษา คณะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |
| เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับ การพัฒนา ทักษะชีวิต จากการส่งเสริม คุณธรรม ขององค์กร เครือข่ายเพิ่มขึ้น | 3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้เกิด ระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการ เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน (1) กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา เทคนิคการเรียนรู้ (2) โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก (2) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก | - นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ร้ อ ย ล ะ 100 - บุคลากรเข้า ร่วมร้อยละ 100 | - นักศึกษาเข้าใจและ แสดงทักษะการเรียนรู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ภ า ย ใน ชุมชน - บุคลากรเข้าใจและ แสดงทักษะการเรียนรู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ภ า ย ใน ชุมชน |  | ฝ่ าย บ ริ ห าร แ ล ะ ยุทธศาสตร์ คณะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ สถาบันพระบรมราช ชนก | / | / | / | / |

คำอธิบาย :

ระบุแผนย่อย / เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ที่กรมการศาสนากำหนด

(สามารถเรียกดูแผนปฏิบัติราชการฯ ตามลิงก์ย่อ : https://shorturl.asia/Hk3Rz)

ระบุแนวทางการพัฒนา ตามแผนย่อย / เป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ที่สอดคล้องกับโครงการ / กิจกรรม ดังกล่าว

ระบุผลลัพธ์ของโครงการ / กิจกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

1) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

2) ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ระบุจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดโครงการ / กิจกรรม เช่น หน่วยงานระดับกลุ่มงาน / ฝ่าย

ระบุระยะเวลาที่ดำเนินงาน โดยทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่องไตรมาสที่จะดำเนินงาน

ส่วนที่ 4	เป้าหมายของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| การดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน ปี 2568 | แผนการดำเนินงาน ปี 2569 |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม | ........753 คน | 800 คน |
| 2. จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (จำนวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ผ่านการประเมินตนเอง ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ที่กรมการศาสนากำหนด) | . แห่ง | 10 แห่ง |
| 3. จำนวนเครือข่าย / องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ | . แห่ง . คน | 5 แห่ง 800 คน |
| 4. จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) เพื่อรองรับ การส่งเสริมคุณธรรม | . ระบบ | 3 ระบบ |
| 5. จำนวนองค์กรที่สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม / ประชุม / สัมมนา / อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวนคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กรเครือข่าย | . แห่ง . คน | 10 แห่ง 800 คน |

ส่วนที่ 5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ทำให้บุคลากร นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกและเครือข่าย มีความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และแสดงออกทางสังคม เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเสริมสร้างสุขภาวะในระดับปฐมภูมิ และคาดว่าผลการประเมินองค์กรคุณธรรมจริยธรรม ของ คณะแพทยศาสตร์ จะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ :  1. แผนปฏิบัติการฯ ควรมีโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ / กิจกรรม

2. หน่วยงานต้องนำแผนปฏิบัติการฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF ขึ้นเผยแพร่ ในเมนู “การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ”

3. จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ในรูปแบบไฟล์ Word ให้กองกลาง สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pi.moral@pi.ac.th